ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

31 марта 2026 года                                         № 181

О проведении Года дошкольного образования на территории муниципального образования «Веселовский район»

В рамках объявленного Министерством просвещения Российской Федерации 2026 года Годом дошкольного образования, в соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 26.03.2026 № 24/2.1-5330 «О формировании плана мероприятий по Году дошкольного образования в 2026 году», в целях поддержки профессионального роста педагогов, укрепления взаимодействия детского сада и семьи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по организационно-методическому сопровождению Года дошкольного образования на территории муниципального образования «Веселовский район» (приложение 1).

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению Года дошкольного образования в муниципальном образовании «Веселовский район» (приложение 2).

2. Назначить муниципальным ответственным по координации и проведению в 2026 году мероприятий, посвященных Году дошкольного образования (далее - ГДО) О.В. Дмитриеву, заместителя заведующего Отделом образования Администрации Веселовского района.

3. Заведующему информационно-методического кабинета Отдела образования Т.А. Леоновой, методисту информационно-методического кабинета Отдела образования Т.В. Зайцевой, заведующему МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» (О.А. Павлова), руководителям общеобразовательных организаций, в части своей компетенции:

3.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках Года дошкольного образования в установленные сроки.

3.2. Разработать раздел Года дошкольного образования на официальных сайтах Отдела образования и образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с обязательным использованием элементов брендбука (приложение 3).

3.3. Рекомендовать на сайтах образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и других интернет-ресурсах приветствие Главы Веселовского района А.П. Панкратова (приложение 4).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района                                                                   Т.В. Олексюк

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района

_____________________Т.В. Олексюк

№ 181 «31» марта 2026 года

Состав рабочей группы по организационно-методическому сопровождению Года дошкольного образования на территории муниципального образования «Веселовский район»

| Олексюк Татьяна Васильевна | -заведующий Отделом образования Администрации Веселовского района |
| --- | --- |
| Дмитриева Оксана Викторовна | -заместитель заведующего Отделом образования Администрации Веселовского района |
| Леонова Татьяна Анатольевна | -заведующий ИМК Отдела образования Администрации Веселовского района |
| Зайцева Татьяна Валерьевна | -методист ИМК Отдела образования Администрации Веселовского района, муниципальный координатор советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| Павлова Ольга Алексеевна | -заведующий МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» |
| Пащенко Лариса Ивановна | -директор МБОУ Садковской ООШ |

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района

_____________________Т.В. Олексюк

№ 181 «31» марта 2026 года

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Года дошкольного образования

на территории Веселовского района в 2026 году.

| № | Наименование мероприятия | Формат мероприятия | Категория участников | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные вопросы |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и утверждение состава рабочей группы по организационно-методическому сопровождению Года дошкольного образования | приказ Отдела образования Администрации Веселовского района | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | Март 2026 года | Заместитель заведующего Отделом образования О.В. Дмитриева |
| 2. | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Года дошкольного образования на территории Веселовского района | приказ Отдела образования Администрации Веселовского района | Отдел образования Администрации Веселовского района | Март 2026 года | Заместитель заведующего Отделом образования О.В. Дмитриева |
| 3. | Обеспечение разработки и утверждения соответствующего плана мероприятий, посвященных Году дошкольного образования, на уровне образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | Планы образовательных организаций | образовательные организации | Апрель 2026 года | Руководители образовательных организаций |
| Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание раздела на официальных сайтах Отдела образования и образовательных организаций, посвященного Году дошкольного образования с обязательным использованием элементов брендбуков | Раздел официальных сайтов Отдела образования и образовательных организаций | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Март 2026 года | Методист ИМК Отдела образования Т.В.Зайцева |
| 5. | Популяризация муниципального опыта работы в образовательном сегменте и опыта работы образовательных организаций во взаимодействии с издательствами различного уровня | публикации | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова, руководители образовательных организаций |
| 6. | Исторический марафон детских садов Веселовского района | публикации | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| 7. | Освещение мероприятий в СМИ, социальных сетях и интернет-ресурсах | публикации, фото и видео репортажи | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова, методист ИМК Отдела образования Т.В.Зайцева |
| 8. | Участие в специальном проекте «Год дошкольного образования» | Визуальная социальная реклама (размещение рекламных макетов, баннеров) | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Методист ИМК Отдела образования Т.В.Зайцева |
| 9. | Проведение муниципальных семинаров | Образовательные мероприятия | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Сентябрь 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| Торжественные мероприятия/церемония чествования лучших работников отрасли |  |  |  |  |  |
| 10. | Церемония вручения наград в рамках: -августовской конференции; -празднования дня воспитателя и всех дошкольных работников, празднования Всероссийского Дня учителя | Церемония награждения | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Август, сентябрь, октябрь 2026 года | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева, заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| Совершенствование нормативно-правового регулирования дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 11. | Актуализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО | Образовательная программа дошкольного образования | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Июль, август 2026 | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева |
| 12. | Участие в проекте #Научное_волонтерство_Детству#» Совместная деятельность воспитанников дошкольных образовательных организаций и волонтеров из числа обучающихся профильных классов | Акции, встречи | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Май-декабрь 2026 года | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева |
| 13. | Участие в международных, всероссийских, межрегиональных научно-практических конференций по актуальным вызовам и проблемам дошкольного образования | Научно-практические конференции различного уровня | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| Организационно-методическое сопровождение реализации программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 14. | Участие во Всероссийском проекте «Добрые игры» | Разные формы участия | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | С 1 сентября 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| 15. | Участие во Всероссийском проекте «Орлята-дошколята» | Разные формы участия | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | С 1 сентября 2026 года | Методист ИМК Отдела образования Т.В.Зайцева |
| 16. | Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях муниципального, регионального, всероссийского уровней | Конкурсы, олимпиады, фестивали | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Методист ИМК Отдела образования О.В.Волкова |
| 17. | Участие в конкурсах воспитательных практик ДОО различного уровня | Конкурс | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| 18. | Изучение и применение методических материалов по подготовке воспитанников к действиям при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности, тренировкам по антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций | Методические материалы | Образовательные организации | В течение 2026 года | руководители образовательных организаций |
| 19. | Изучение и применение просветительских методических материалов по взаимодействию с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, в том числе методических материалов для педагогов | Методические материалы | Образовательные организации | В течение 2026 года | руководители образовательных организаций |
| Поддержка русского языка и языков народов России в ДОО |  |  |  |  |  |
| 20. | Участие во Всероссийском конкурсе «Родное слово» в ДОО | Конкурс | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Сентябрь 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| 21. | Проведение муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», номинация «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» | Конкурс | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | С января по сентябрь 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
|  | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 22. | Проведение муниципального форума для руководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей детей, посещающих ДОО в рамках августовской конференции работников образования | Форум | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Август 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |
| 23. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе ПК педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций | Курсы ПК | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | В течение всего 2026 года | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова, руководители образовательных организаций |
| 24. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», номинация «Воспитатель» | Конкурс | Отдел образования Администрации Веселовского района, образовательные организации | Декабрь 2026 г. | Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова |